## Calcul pour MOE
Estimation des surcoûts liés au Covid 19 pour les opérations - MOE - 10.06.2020
| Coûts liés à l'arrêt de chantier en période de confinement |  |  |  |  | prise en charge en %
| Durée de l'arrêt : X semaines (arrêt le : 18/03 - reprise le : XX/XX) |  |  |  |  | MOA | MOE
| Poste |  | coût unitaire € | nb jours | coûts en €
ARCHITECTES
|  | Réunions visio avec le MOA pour arrêt de chantier et établissement des compte-rendus |  |  |  | 50 | 50
|  | Correspondances avec les entreprises réclamation, récupération et compilation des documents supplémentaires exigés aux entreprises |  |  |  | 50 | 50
|  | Visite du chantier (s'assurer de la mise en place des mesures) |  |  |  | 100 | 0
|  | Assistance à la maîtrise d'ouvrage (dont préparation O.S. arrêt de chantier) |  |  |  | 50 | 50
OPC
0
| Coûts liés à la préparation de la reprise d'activité |  |  |  |  | prise en charge en %
|  |  | coût unitaire € | nb jours | coûts en € | MOA | MOE
ARCHITECTES
|  | Réunions de concertation MOA SPS OPC, et établissement des compte-rendus |  |  |  | 50 | 50
|  | Correspondances avec les entreprises, réclamation, récupération et compilation des documents supplémentaires exigés aux entreprises |  |  |  | 50 | 50
|  | Réunions de préparation de chantier en visio |  |  |  | 50 | 50
|  | Réunions de préparation de chantier sur site |  |  |  | 100 | 0
|  | Interface avec le référent Covid distinct du SPS |  |  |  | 100 | 0
|  | Mise à jour du planning si pas d'OPC |  |  |  | 100 | 0
|  | Temps passé en documentation réglementaire et en recherche d'informations ( presse, sites Publics et prodffessionnels, web-conférence ..), en faire le tri, tenter de trouver la bonne solution, OS pas OS,, |  |  |  | 0 | 100
|  | Suivi du guide de l'OPPBTP et de l'évolution des condignes selon les phases |  |  |  | 0 | 100
OPC en mission complémentaire de maission de base
|  | Mise à jour du planning |  |  | 0 | 100 | 0
0
OPC indépendant
0
| Coûts de réorganisation du chantier liés au risque pendant délai de base |  |  |  |  | prise en charge en %
| Sous productivité |  | coût unitaire € | nb jours | coûts en € | MOA | MOE
| ARCHITECTES |  |  |  | 0
|  | Limitation du nombre d'interlocuteurs - moins de fluidité de l'information |  |  | 0 | 0 | 100
|  | Majoration du temps nécessaire à chaque tâche : échanges avec maîtres d'ouvrages, entreprises, services publics et concessionnaires ( organismes et sevices fermés ou peu accessibles car en télétravai partiel) |  |  | 0 | 0 | 100
0
0
|  |  |  | Ss-tot 3 | 0
| Coûts liés à l'allongement de la durée du chantier |  |  |  |  | prise en charge en %
| ARCHITECTES |  |  |  |  | MOA | MOE
|  | (au proprata du DET) |  |  | 0
|  | réunions supplémentaires, compris établissement des compte-rendus |  |  | 0 | 90 | 10
|  | frais de déplacemetns supplémentaires |  |  |  | 90 | 10
|  | gestion des situations d'entreprises |  |  | 0 | 90 | 10
0
OPC en mission complémetnaire à la maitrise d'œuvre
|  | nombres de réunions supplémentaires |  |  | 0 | 90 | 10
|  | gestion des situations d'entreprises |  |  | 0 | 90 | 10
0
OPC indépendant
0
Perte de productivité
0
|  | Tâches en télétravail - pas de possibilité de synthèse avec les BE sur site |  |  | 0 | 0 | 100
0
0
0
0
|  |  |  | Ss-tot 4 | 0
COMMENTAIRES :