## 1 - Par lots
Annexe n° 1 à la convention de groupement de maîtrise d'œuvre | [8 empty] | ../../….
Maître d'ouvrage
Opération
REPARTITION DES PRESTATIONS ENTRE CO-TRAITANTS / PAR LOTS
NB : Liste des lots indicative, susceptible d'évoluer au cours des études
Responsables producteurs
| ETUDES |  |  | EXE (1) |  | ACT | CHANTIER
Liste des lots | PLANS | DESCRIPTIFS | ESTIMATIFS | QUANTITES | PLANS EXE | ANALYSE OFFRES. | VISA | AVANCT | RESERVES
Structures
Déconstruction, dépollution
Gros œuvre
Charpentes (bois et métal)
Second Œuvre (lots architecturaux)
Couverture - Etancheité - Bardages
Menuiseries exterieures
Carrelages - sols souples
Menuiseries bois
Cloisons doublages
Plafonds
Serrurerie
Peintures - Ravalements
Lots techniques
Chauffage - Ventilation
Electricité
Plomberie
Ascenseurs
Aménagements exterieurs
VRD, terrassements
Eclairage public
Espaces Verts
Lots spécialisés (à définir selon les spécificités éventuelles du projet)
EXE (1) : le CCTP précise la temporalité de production : EXE incluses au DCE / EXE produite en chantier

## 2 - Par phases
Annexe n° 2 à la convention de groupement de maîtrise d'œuvre
Maître d'Ouvrage
Opération
REPARTITION DES TACHES ENTRE CO-TRAITANTS / PAR PHASE
LEGENDE :
R = Réalise la tâche concernée / production des documents
RL = Réalise pour ses Lots selon annexe 1
P = Participe à la tâche
TACHES TRANVERSALES
NB : Les missions du mandataire sont détaillées dans les documents de marché et dans la convention de groupement. Les tâches transervales décrites dans le grille ci-dessous correspondent au CCTP type et aux élémeents de missions de maîtrise d'œuvre du modèle de marché public du CNOA. Elles doivent être adaptées si la description des missions diffèrent, notamment pour un marché de maîtrise d'oeuvre.
| CO-T1 (Mandat) | CO-Traitant 2 | CO-Traitant 3 | CO-traitant 4 | CO-Traitant 5
Direction et Planification des études
Etablissement des comptes-rendus de réunions internes groupement
Etablissement des comptes-rendus de réunions MOA (selon marché)
Reprographie
Compilation des livrables, matériels et immatériels, et diffusion
ESQUISSE | CO-T1 (Mandat) | CO-Traitant 2 | CO-Traitant 3 | CO-traitant 4 | CO-Traitant 5
Note de présentation sommaire
Formalisation graphique 1/500 et 1/200
Note de présentation des principes techniques
Tableaux de surfaces
Note sur les réglementations d'urbanisme applicables
Note sur la compatibilité avec l'enveloppe financière
Compilation des compte rendus
Calendrier général prévsionnel d'opération
Note sur lmes études complémentaires
Présentation au maître d'ouvrage
APS | CO-T1 (Mandat) | CO-Traitant 2 | CO-Traitant 3 | CO-traitant 4 | CO-Traitant 5
Note de présentation générale
- Architecture
- Dispositions environnementales
- Sécurité
- Accessibilité
- Relevé des écarts au programme
Formalisation graphique
- Plan d'insertion
- Plans, coups et élévations 1/200 et détails 1/100
Descriptif des principes techniques retenus
Tableau de surfaces détaillées
Note sur les réglementations d'urbanisme applicables
Evaluation provisoire du cout prévisionnel des travaux
Compilation des compte rendus de réunions avec le MOA
Calendrier général prévisionnel d'opération
Cahiers des charges des études complémentaires
Présentation au maître d'ouvrage
APD | CO-T1 (Mandat) | CO-Traitant 2 | CO-Traitant 3 | CO-traitant 4 | CO-Traitant 5
Note de présentation (mise à jour / APS)
Plans, coupes, élévations 1/100 et détails 1/50
Plans de principes de structures
Plans unifilaires de fluides et réseaux exterieurs
Descriptif détaillé des principes techniques retenus
Notice spécifique
- Hygiène
- Sécurité
- Accessibilité
- Acoustique
Note justificative réglementation thermique
Tableaux de surfaces
Démarches et conultations préalables autorisations d'urbanisme
Constitution dossiers de demandes d'autorisation d'urbanisme
Estimation du coût prévisionnel définitif des travaux
Note financière de présentation + justification des éventuels écarts
Compilation des compte rendus de réunions avec le MOA
Calendrier général prévisionnel d'opération
Présentation au maître d'ouvrage
PROJET | CO-T1 (Mandat) | CO-Traitant 2 | CO-Traitant 3 | CO-traitant 4 | CO-Traitant 5
Plan masse
Plans généraux au 1/50 + détails
Plans de structures 1/100 et 1/50, réservations, surcharges
Plans des aménagements exterieurs, espaces verts, VRD
Schémas des instalations techniques, bilan de puissance
Plans des réseaux intérieurs, compris terminaux
Plans d'équipement des locaux techniques
Coupes sur passages de réseaux, selon nécessités
Plans de sécurité
Plan de principe des instalations de chantier
Cahiers des Clauses techniques particulières
Notice(s) spécifique(s)
- Hygiène
- Sécurité
- Accessibilité
- Acoustique
Note justificative réglementation thermique
Tableau des sufaces détaillées
Estimation du coût prévisionnel définitif des travaux
Note financière de présentation + justification des éventuels écarts
Compilation des compte rendus de réunions avec le MOA
Calendrier général prévisionnel d'opération
Calendrier prévsionnel d'exécution des travaux
Présentation au maître d'ouvrage
AMT | CO-T1 (Mandat) | CO-Traitant 2 | CO-Traitant 3 | CO-traitant 4 | CO-Traitant 5
Etablissement de la liste des pièces constitutives du DCE
Elaboration des cadres de décomposition du prix
Constitution du dossier DCE
Participation à la mise au point des pièces administratives
Elaboration des réponses aux questions techniques des candidats
Dossiers de candidature : analyse de la capacité des candidats
Analyse technique et financière des offres selon critères RC
Synthèse et établissement du rapport d'analyse
Présentation au maître d'ouvrage
Mise au point des marchés de travaux
Le cas échéant, reprises d'études selon CCAP
EXE | CO-T1 (Mandat) | CO-Traitant 2 | CO-Traitant 3 | CO-traitant 4 | CO-Traitant 5
Plans d'exécution (détail selon nomenclature annexée au CCAP)
Calcul des quantités selon cadre de décomposition
Synthèse - Animation
- Organisation et mise en place de la cellule de synthèse
- Direction des réunions et compte rendus
- Mise en place d'un système informatique adapté
Synthèse - Productions
- Réalisation des plans de synthèse
- Ajustements des plans EXE après synthèse
VISA | CO-T1 (Mandat) | CO-Traitant 2 | CO-Traitant 3 | CO-traitant 4 | CO-Traitant 5
Examen de la conformité des EXE entreprises
Etablissement formalisé du VISA (fiches Visa …etc)
Etat récapitulatif des visas émis
Synthèse et coordination interne des VISA maitrise d'œuvre
DET | CO-T1 (Mandat) | CO-Traitant 2 | CO-Traitant 3 | CO-traitant 4 | CO-Traitant 5
Organisation et direction des réunions de chantier
Etablissement et diffusion des comptes-rendus
Participation aux réunions de chantier | R(1) | RL(2) | RL(3)
Etablissement des ordres de service
Information régulière du maître d'ouvrage
Examen des documents complémentaires des entreprises
Synthèse de choix des matériaux, matériels et coloris
Contrôle de la conformité des ouvrages réalisés ou en cours
Adaptations éventuelles de la conception initiale, lorsque nécessaire
Vérification des décomptes mensuels et finaux
- Vérification avancement
- Calcul et justification des pénalités applicables
- Etablissement des propositions de paiements
Examen des devis de travaux entreprises
Rédaction du volet technique des avenants
Examen des mémoires en réclamation entreprises
Etablissement des décomptes généraux
(1) : toutes les semaines
(2) : en moyenne une semaine sur X
(3) : selon nécessité en fonction de l'avancement des travaux
AOR-Avant réception | CO-T1 (Mandat) | CO-Traitant 2 | CO-Traitant 3 | CO-traitant 4 | CO-Traitant 5
Etablissement du DOE maitrise d'œuvre
Etablissement du DOE entreprises
Participation commission de sécurité
Suivi des modifications éventuelles post-commission de sécurité
Certificat de conformité au PC (le cas échéant)
Vérification des ouvrages réalisés
Etablissement des listes de réserves
Etablissement des propositions de réception
Etablissement des documents de décision de réception
AOR-Après réception | CO-T1 (Mandat) | CO-Traitant 2 | CO-Traitant 3 | CO-traitant 4 | CO-Traitant 5
Suivi et levée des réserves de réception
Etablissement des PV des levées de réserves
Examen des désordres postérieurs à la réception selon CCTP MOE
MISSIONS COMPLEMENTAIRES
(A sous-détailler pour chaque mission autant que nécessaire) | CO-T1 (Mandat) | CO-Traitant 2 | CO-Traitant 3 | CO-traitant 4 | CO-Traitant 5